## MasterPlan
Tuần (Thời gian) | Group Task | Nội dung công việc | Tổng thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI Output (Kết quả đầu ra) | Trạng thái | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng (Days)
W1(11/5 - 17/5) | Technical | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7 | Cả nhóm | Cả nhóm | Requirement document hoàn thành | Done
W2(18/5 - 24/5) | Technical | Xây dựng nền tảng hệ thống | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Bản mô tả MVP & UI/UX Figma Prototype bản thô | Done
| Sales | Lên danh sách các đối tác tiềm năng (Nhà hàng, tiệm bánh, siêu thị...) và kịch bản tiếp cận. | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 5 | Phúc | Cả nhóm | Data danh sách >30 cửa hàng có thực phẩm dư thừa | Done
W3(25/5 - 31/5) | Technical | Phát triển giao diện người dùng | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Giao diện hoàn chỉnh | Done
| Marketing | Tiến hành khảo sát & phỏng vấn trực tiếp >20 người thử nghiệm (người dùng & chủ cửa hàng). | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 6 | Phúc | Cả nhóm | File data thô từ >20 bài phỏng vấn thực tế | In Progress
| Sales | Thử nghiệm chào giá, khảo sát mức giá sẵn sàng chi trả/chiết khấu của các cửa hàng thực phẩm. | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 6 | Phúc | Cả nhóm | Báo cáo phản hồi về giá và tỷ lệ chiết khấu mong muốn | In Progress
W4(1/6 - 7/6)[Outcome 1] | Technical | Kiểm thử và ổn định hệ thống MVP | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Website Demo hoạt động mượt mà | Not Started
| Marketing | Khởi tạo & xây dựng các kênh truyền thông mạng xã hội (Fanpage, TikTok, Instagram) cho SaveFood. | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 6 | Phúc | Cả nhóm | Bộ kênh Social (Fanpage/TikTok) hoàn thiện nhận diện | Not Started
| Sales / All | Thuyết trình sản phẩm Demo MVP offline; Tổng hợp phân tích phản hồi để đưa ra chiến lược giá & GTM. | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 6 | Cả nhóm | Cả nhóm | Slide thuyết trình Outcome 1 hoàn thiện & Khung chiến lược giá | Not Started
W5(8/6 - 14/6)[Outcome 2] | Technical | Tối ưu hóa MVP và mở rộng chức năng | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Nâng cấp những chức năng cho MVP | Not Started
| Marketing | Triển khai chiến dịch Launching: Đăng tải bài viết, video ngắn giáo dục thị trường về "SaveFood". | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Phúc | Cả nhóm | Kế hoạch nội dung tuần 5; Đạt >1000 reach trên Social | Not Started
| Sales | Bắt đầu mở bán thử nghiệm/thật; Kêu gọi các cửa hàng đăng sản phẩm; Khuyến khích người dùng đặt đơn đầu. | 2026-06-09 | 2026-06-14 | 6 | Sales Team | Cả nhóm | Những đơn hàng giải cứu đầu tiên; Báo cáo Key Metrics tuần 5 | Not Started
W6(15/6 - 21/6) | Technical | Phát triển hệ thống quản trị | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Hệ thống Admin vận hành ổn định, không ghi nhận lỗi | Not Started
| Marketing | Chạy chiến dịch tăng tương tác, chia sẻ câu chuyện "giải cứu thực phẩm" thành công để thu hút user mới. | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Phúc | Cả nhóm | Lượt tương tác tăng 20% so với tuần 5; 3 bài viết/2 video | Not Started
| Sales | Thúc đẩy doanh số bán hàng; Chăm sóc các đối tác cửa hàng cũ; Thu thập feedback sau khi mua/bán thực phẩm. | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Phúc | Cả nhóm | Tăng số lượng đơn hàng; Báo cáo doanh thu & Key Metrics tuần 6 | Not Started
W7(22/6 - 28/6) | Technical | Phát triển hệ thống báo cáo | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Hoàn thiện hệ thống báo cáo,Data hệ thống được lưu trữ an toàn, có backup định kỳ | Not Started
| Marketing | Triển khai chương trình ưu đãi (Voucher giải cứu, Mini-game đồng hành cùng SaveFood) để kích cầu. | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Phúc | Cả nhóm | 1 chiến dịch Mini-game/Ưu đãi được tung ra thành công | Not Started
| Sales | Mở rộng mạng lưới đối tác (thêm cửa hàng mới); Phân tích sâu chỉ số tài chính (Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận). | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Phúc | Cả nhóm | Ký kết thêm đối tác mới; Bảng phân tích tài chính tuần 7 | Not Started
W8(29/6 - 5/7)[Outcome 2] | Technical | Đảm bảo chất lượng hệ thống | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Báo cáo số liệu Technical & Vận hành hệ thống | Not Started
| Marketing | Tổng kết hiệu quả chiến dịch truyền thông qua các kênh Social; Đo lường chi phí Marketing trên mỗi user (CAC). | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 6 | Phúc | Cả nhóm | Báo cáo chi tiết các chỉ số Marketing (Reach, Engagement, CAC) | Not Started
| Sales / All | Chốt số liệu bán hàng thực tế; Chuẩn bị và hoàn thiện Slide thuyết trình sản phẩm hoàn thiện & kết quả bán hàng. | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Cả nhóm | Cả nhóm | Slide thuyết trình Outcome 2 hoàn chỉnh; Báo cáo doanh thu thực | Not Started
W9(6/7 - 12/7) | Technical | Đánh giá và hoàn thiện hệ thống | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | File tài liệu Product Roadmap (Tích hợp vào slide tổng kết) | Not Started
| Marketing | Rà soát, hệ thống hóa lại toàn bộ quá trình xây dựng thương hiệu, kênh truyền thông theo format EXE101/201. | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | Phúc | Cả nhóm | Nội dung tổng kết Marketing chuẩn format yêu cầu | Not Started
| Sales | Tổng kết toàn bộ Key Metrics tài chính (Tổng doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng) thu được qua các tuần. | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7 | Phúc | Cả nhóm | Báo cáo tài chính tổng thể của dự án SaveFood | Not Started
W10(13/7 - 19/7)[Outcome 3] | Technical | Hoàn thiện và nghiệm thu dự án | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả nhóm | Nội dung Technical trong Slide được phê duyệt | Not Started
| Marketing | Hoàn thiện chuẩn hóa mô hình CANVAS của SaveFood dựa trên kết quả thực tế kinh doanh 10 tuần. | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | Phúc | Cả nhóm | Mô hình CANVAS chuẩn hóa theo dữ liệu thực tế | Not Started
| Sales / All | Tổng hợp toàn diện: Review CANVAS (EXE101) + MVP/Feedback/Sản phẩm hoàn thiện/Kết quả bán hàng (EXE201). | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7 | Cả nhóm | Cả nhóm | Slide báo cáo tổng kết dự án khởi nghiệp cuối kỳ (Outcome 3) | Not Started

## Technical Plan
Tuần | Nhóm việc | Mã công việc | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI Output | Trạng thái hoàn thành | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng t/gian (days)
W1 (11/5-17/5) | Phân tích yêu cầu | REQ-01 | Phân tích yêu cầu của khách hàng | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | Phúc | Leader | Danh sách user requirements | Done | Không
|  | REQ-02 | Phân tích nhu cầu của cửa hàng | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | Phúc | Leader | Danh sách store requirements | Done | Không
| Hoàn thiện danh sách chức năng | BE-01 | Hoàn thiện đặc tả chức năng của phần mềm | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy | Leader | Tài liệu danh sách tính năng SaveFood_Feature | Done | Không
W2 (18/5-24/5) | Thiết kế hệ thống | DES-01 | Thiết kế API Swagger mẫu bàn giao cho Frontend code | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy | Leader | Swagger API docs public API - UC | Done | Không
|  | DES-02 | Thiết kế ERD và database schema (Flavors xử lý theo danh mục Category) | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy | Leader | ERD + DB Schema hoàn chỉnh API - UC | Done | Không
|  | DES-03 | Thiết kế use case diagram (bỏ login use case, giữ include/extend cần thiết) | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | Bình | Cả team | Use case diagram chuẩn hóa API - UC | Done | Không
| Xây dựng nền tảng hệ thống | BE-02 | Setup database và migration hệ thống lên Docker/SQL Server local | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Bình | Leader | Database migration system | Done | Không
|  | BE-03 | JWT authentication (Xử lý Đăng ký/Đăng nhập sinh Token bảo mật) | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | Hưng | Leader | JWT login/register APIs + Password Hashing | Done | Không
|  | BE-04 | RBAC và phân quyền hệ thống (Admin, Store, Customer) | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | Hưng | Leader | Role-based access control middleware | Done | Không
| Phát triển chức năng quản lý cửa hàng | BE-05 | API tạo cửa hàng & cấu hình thời gian đóng/mở chặn đơn tự động | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 | Hoàng | Leader | Store CRUD APIs hoàn chỉnh | Done | Không
W3 (25/5-31/5) | Phát triển chức năng quản lý sản phẩm | BE-06 | CRUD sản phẩm (Quản lý sản phẩm cận date, phân loại danh mục) | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Huy | Leader | Product CRUD APIs thông suốt | Done | Không
| Xây dựng cơ chế quản lý tồn kho | BE-07 | Quản lý tồn kho (Xử lý Concurrency bằng ExecuteUpdateAsync chống âm kho khi tranh chấp đơn suất cuối) | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Đức Anh | Leader | Atomic Inventory update APIs chống Race Condition | Done | Không
| Xây dựng chức năng đăng bán sản phẩm cận date | BE-08 | Tạo clearance listing | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | Hoàng | Leader | Clearance listing APIs đồng bộ thời gian thực | Done | Không
| Phát triển chức năng dành cho khách hàng | BE-09 | Search và filter sản phẩm theo vị trí cửa hàng gần nhất, danh mục, mức giá | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | Huy | Leader | Search/filter APIs tối ưu hóa tốc độ | Done | Không
|  | BE-10 | Cart và order APIs (Xử lý giỏ hàng, tạo đơn hàng giữ chỗ có thời hạn) | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | Đức Anh | Leader | Cart/order APIs hoàn thiện đầy đủ trạng thái đơn | Done | Không
| Phát triển giao diện người dùng | FE-01 | UI đăng nhập và trang chủ | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | Hoàng | Leader | Giao diện Đăng nhập & Homepage (Angular/Tailwind) | Done | Sử dụng API Swagger Mockup từ W1
|  | FE-02 | UI chi tiết sản phẩm/danh sách listing/luồng giỏ hàng đặt hàng 1-Page | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2 | Bình | Leader | Shopping flow UI hoạt động mượt mà với Mock Data | Done | Không
| Tích hợp hệ thống | INT-01 | Mapping kết nối Frontend với Backend thật, loại bỏ Mock Data | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3 | Bình | Leader | Integrated MVP flow liên thông hoàn chỉnh | Done | Tập trung toàn lực chốt MVP đầu tuần
| Tích hợp thanh toán trực tuyến | PAY-01 | Tích hợp cổng thanh toán online hoàn chỉnh sandbox | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 | Hưng, Hoàng | Leader | Hoàn thiện chức năng thanh toán | Done
| Phát triển hệ thống quản trị | ADM-01-Base | Khởi tạo giao diện Admin Dashboard | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3 | Bình | Leader | Khung Admin Dashboard UI | Done | Không
| Phát triển hệ thống đánh giá và phản hồi | REV-01 | Xây dựng tính năng đánh giá sản phẩm và cửa hàng (Sao + Nội dung) | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2 | Huy | Leader | Review/rating system thông suốt BE-FE | Done | Không
| Triển khai phiên bản MVP | MVP-01 | Deploy hệ thống MVP Demo public lên môi trường cloud cho khách hàng trải nghiệm thực tế | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Bình | Khách hàng | Hệ thống MVP online, gửi Link Demo cho khách hàng xem thử | In Progress | Đầu tuần 4 có sản phẩm trình chiếu
W4 (01/6-07/6) | Kiểm thử hệ thống | TEST-01 | Functional testing trên bản MVP (kiểm thử luồng nghiệp vụ lỗi phát sinh từ khách) | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Functional test report (Log lỗi từ phản hồi khách) | Not Started | Gom feedback khách hàng
| Khắc phục và tối ưu hệ thống | FIX-01 | Fix gấp bug nguy cấp trên MVP dựa trên báo cáo kiểm thử và phản hồi khách hàng | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Stable MVP version hoạt động không lỗi core | Not Started | Kéo dài sang tuần 5 nếu lỗi phức tạp
W5 (08/6-14/6) | Khắc phục và tối ưu hệ thống | FIX-01-Ext | Tiếp tục tối ưu hóa luồng MVP, xử lý triệt để phản hồi tồn đọng từ khách hàng | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Hệ thống MVP mượt mà đạt chuẩn 100% | Not Started | Bổ sung nguồn lực rà soát UI
| Nghiên cứu và chuẩn bị tính năng mở rộng | PAY-01-Prep | Nghiên cứu tài liệu API cổng thanh toán online (VNPAY/Momo) để tích hợp thực tế | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Tài khoản Sandbox + Cấu hình kết nối base | Not Started | Không
|  | REV-01-Prep | Phác thảo DB schema cho tính năng Review/Rating phản hồi chất lượng đồ ăn | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Bản vẽ DB Schema Review mở rộng | Not Started | Không
W6 (15/6-21/6) | Admin System | ADM-02 | Tính năng Admin kiểm duyệt listing tin đăng của các cửa hàng đối tác | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Listing moderation feature (Duyệt/Từ chối tin) | Not Started | Chốt toàn bộ tính năng cốt lõi hệ thống
W7 (22/6-28/6) | Admin System | ADM-01 | Hoàn thiện Sale Dashboard quản trị chuyên sâu (Thống kê doanh thu, số đơn giải cứu) | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Sale Dashboard hiển thị biểu đồ trực quan | Not Started | Bình hỗ trợ phần truy vấn dữ liệu thống kê
W8 (29/6-05/7) | Kiểm thử hệ thống | TEST-02 | Integration testing (Kiểm thử tích hợp liên thông toàn bộ các module sau khi code tính năng nâng cao) | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Integration test report hoàn chỉnh | Not Started | Không
| Đánh giá an toàn bảo mật | SEC-01 | Security testing cơ bản (Quét lỗ hổng SQL Injection, XSS, kiểm tra cơ chế chống tấn công xác thực) | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả team | Security checklist đạt chuẩn an toàn | Not Started | Không
| Triển khai và vận hành hệ thống | DEVOPS-01 | Dockerize toàn bộ dịch vụ (Cấu hình Nginx, Docker-compose chạy cụm Container mượt mà) | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 4 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả team | Dockerized services chạy môi trường cô lập | Not Started | Được dời lịch linh hoạt so với bảng mẫu cũ để tối ưu
W9 (6/7-12/7) | Triển khai và vận hành hệ thống | DEVOPS-02 | Deploy hệ thống lên môi trường Staging chạy thử nghiệm giả lập quy mô lớn | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Cả team | Staging environment chạy ổn định công cộng | Not Started | Không
| Đánh giá hiệu năng hệ thống | AES-01 | Thực hiện chấm điểm, stress test hiệu năng qua hệ thống tự động AES trên 3 cấu hình PC của nhóm | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Báo cáo kết quả kiểm thử AES (i5 Gen 11th, i5 Gen 10th, i3) | Not Started | Theo sát log lỗi trễ database để tối ưu index
| Hoàn thiện tài liệu dự án | DOC-01 | Hoàn thiện bộ tài liệu kiến trúc hệ thống tổng thể (Software Architecture, Deployment Diagram) | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 4 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | System documentation (File hoàn chỉnh dùng tích hợp Antigravity AI IDE) | Not Started | Lồng ghép phân chia viết tài liệu sớm
W10 (13/7-19/7) | Hoàn thiện tài liệu dự án | DOC-02 | Hoàn thiện đóng gói chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng API Swagger và hướng dẫn vận hành | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | API documentation bàn giao bản cuối | Not Started | Không
| Hoàn thiện và nghiệm thu dự án | FINAL-01 | Final testing (Rà soát hồi quy hệ thống lần cuối trên môi trường production thực tế) | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | Bình, Hoàng, Hưng, Huy, Đức Anh | Leader | Final test report không còn bug nghiêm trọng block luồng | Not Started | Không
|  | FINAL-02 | Chuẩn bị bộ Slide thuyết trình và kịch bản chạy thử Demo mượt mà không lỗi nấc cục | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | Phúc | Leader | Presentation slides + kịch bản demo video/live hoàn chỉnh | Not Started | Không
|  | FINAL-03 | Báo cáo tổng kết dự án và tiến hành hội đồng nghiệm thu | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 | Phúc | Hội đồng chấm | Final acceptance report ký duyệt thành công | Not Started | Dự án hoàn thành đúng hạn 10 tuần

## Sale Plan
Tuần (Thời gian) | Mã CV | Group Task (Nhóm việc cụ thể) | Nội dung công việc chi tiết (Hành động cụ thể) | Tổng thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI Output (Kết quả đầu ra) | Trạng thái | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng (Days)
W2 (18/5 - 24/5) | SAL_2.1 | Xây dựng Data khách hàng | Quét map & đi thực địa gom danh sách các tiệm bánh quanh khu vực mục tiêu | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Data 15 tiệm bánh (Tên, SĐT, Địa chỉ) | Done
| SAL_2.2 |  | Thu thập tiếp thông tin các quán cơm văn phòng và siêu thị tiện lợi nhỏ | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Data 15 quán cơm & siêu thị tiện lợi | Done
| SAL_2.3 | Xây dựng kịch bản (Script) | Soạn kịch bản gọi điện telesale hẹn gặp chủ quán | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | File kịch bản telesale | Done
| SAL_2.4 |  | Soạn bộ xử lý từ chối khi chủ quán chê chiết khấu cao/lo mất uy tín thương hiệu | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | Tài liệu xử lý 5 tình huống từ chối | Done
| SAL_2.5 | Chuẩn bị công cụ (Sales Kit) | Phối hợp Marketing thiết kế Slide/Brochure 3 trang giới thiệu lợi ích dòng tiền cho quán | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | File Sales Kit PDF hoàn chỉnh | Done
W3 (25/5 - 31/5) | SAL_3.1 | Khảo sát thực địa (B2B) | Gặp trực tiếp chủ quán theo danh sách W2 để phỏng vấn khung giờ đẩy hàng dư | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Biên bản ghi nhận khung giờ của 10 quán | Done
| SAL_3.2 |  | Đàm phán thử mức chiết khấu mong muốn của chủ quán (ví dụ: 15% - 20%) | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | Ghi nhận khoảng chiết khấu chấp nhận được | Done
| SAL_3.3 | Nghiên cứu giá (B2C) | Chào bán thử các voucher/món ăn đồng giá (20k - 30k) cho tệp >20 bạn bè/sinh viên | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Form khảo sát độ nhạy giá hoàn thành | Done
| SAL_3.4 |  | Tổng hợp số liệu phản hồi về giá của người mua để chuẩn bị định giá | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | Báo cáo tóm tắt insight giá | Done
W4 (1/6 - 7/6) [Outcome 1] | SAL_4.1 | Định giá chính thức | Xây dựng bảng quy định giá gốc, giá giải cứu (giảm 50-70%) cho từng nhóm món | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | Ma trận giá sản phẩm áp dụng thực tế | Not Started
| SAL_4.2 |  | Chốt tỷ lệ hoa hồng SaveFood thu trên mỗi đơn hàng thành công với PM | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | Biên bản thống nhất tỷ lệ hoa hồng (Take-rate) | Not Started
| SAL_4.3 | Báo cáo Outcome 1 | Viết nội dung Sales, GTM và kết quả khảo sát giá vào slide chung của nhóm | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | Nội dung Sales trong Slide hoàn thiện | Not Started
| SAL_4.4 |  | Tham gia thuyết trình offline và ghi nhận đóng góp từ thầy cô/hội đồng | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Cả nhóm | Cả nhóm | Biên bản góp ý của Hội đồng | Not Started
W5 (8/6 - 14/6) [Outcome 2](Mở bán) | SAL_5.1 | Onboarding đối tác | Đến 5 cửa hàng đầu tiên ký biên bản hợp tác thô và kích hoạt tài khoản hệ thống | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | Kích hoạt thành công 5 gian hàng | Not Started
| SAL_5.2 |  | Trực tiếp hướng dẫn chủ quán/nhân viên cách chụp ảnh và đăng món lên web | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | 100% chủ quán biết thao tác đăng bài | Not Started
| SAL_5.3 | Vận hành & Chốt đơn | Trực khung giờ xả hàng của quán để nhắc họ đăng bài; rải link giải cứu vào nhóm chat | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Những đơn hàng thực tế đầu tiên nổ | Not Started
| SAL_5.4 | Quản trị chỉ số | Nhập file tổng kết số đơn thành công, số đơn hủy, giá trị đơn trung bình (AOV) | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | File Excel báo cáo Sales tuần 5 | Not Started
W6 (15/6 - 21/6) | SAL_6.1 | Chăm sóc & Giữ chân | Nhắn tin/gọi điện xin feedback của khách đã mua đơn tuần trước | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | File log 15 feedback của khách hàng | Not Started
| SAL_6.2 |  | Gửi tặng mã giảm giá tái mua hàng cho khách cũ để tăng tỷ lệ quay lại | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Sales Team | Cả nhóm | >15% khách cũ sử dụng lại dịch vụ | Not Started
| SAL_6.3 | Mở rộng kênh (B2B) | Đi thị trường săn thêm 5 cửa hàng mới (ưu tiên các quán đồ chay hoặc đồ uống) | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Thêm 5 đối tác mới lên sàn | Not Started
| SAL_6.4 | Xử lý sự cố giao nhận | Tiếp nhận cuộc gọi/inbox lỗi đơn hàng và điều phối người trong nhóm đi ship bù | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | 100% sự cố giao hàng được xử lý trong ngày | Not Started
W7 (22/6 - 28/6) | SAL_7.1 | Tối ưu tỷ lệ chốt đơn | Trực hotline/inbox Fanpage tư vấn, giục khách chốt đơn khi họ bỏ giỏ hàng trống | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Tỷ lệ chốt đơn tăng 10% so với tuần trước | Not Started
| SAL_7.2 | Xử lý khiếu nại quán | Gặp chủ quán giải quyết các vấn đề vận hành (Quán đổi món đột xuất, quên tắt app) | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Cập nhật quy trình vận hành cho quán | Not Started
| SAL_7.3 | Phân tích tài chính sâu | Tính toán tổng doanh thu hoa hồng thu được và trừ đi chi phí voucher để xem lãi ròng | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Bảng P&L (Lợi nhuận thực tế) Tuần 7 | Not Started
W8 (29/6 - 5/7)[Outcome 2] | SAL_8.1 | Chốt số liệu chặng bán | Chốt sổ tổng doanh thu, tổng số đơn, chi phí CAC toàn bộ giai đoạn mở bán | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Báo cáo tài chính chốt số sạch | Not Started
| SAL_8.2 | Báo cáo Outcome 2 | Biến số liệu doanh thu thành các dạng biểu đồ trực quan (Biểu đồ cột, hình tròn) | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Các biểu đồ doanh thu hoàn thiện | Not Started
| SAL_8.3 |  | Đưa biểu đồ vào Slide và cùng nhóm tập dượt thuyết trình kết quả bán hàng | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2 | Cả nhóm | Cả nhóm | Slide Outcome 2 hoàn chỉnh sẵn sàng nộp | Not Started
W9 (6/7 - 12/7) | SAL_9.1 | Đánh giá hiệu quả đối tác | Lọc dữ liệu doanh thu để phân tích xem nhóm tiệm bánh hay quán cơm ra số tốt hơn | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Báo cáo phân tích hiệu quả Merchant | Not Started
| SAL_9.2 | Dự phóng tài chính | Tính toán điểm hòa vốn thực tế và lập dự báo dòng tiền cho 3 tháng tiếp theo | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Mô hình dự phóng tài chính tương lai | Not Started
| SAL_9.3 |  | Đóng gói toàn bộ file báo cáo tài chính tổng thể dự án theo format EXE201 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Báo cáo tài chính tổng thể hoàn chỉnh | Not Started
W10 (13/7 - 19/7)[Outcome 3] | SAL_10.1 | Chuẩn hóa CANVAS | Điền số liệu doanh thu thực tế vào ô Revenue Streams và Cost Structure trên Canvas | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2 | Sales Team | Cả nhóm | Mô hình CANVAS cập nhật số liệu thật | Not Started
| SAL_10.2 | Tổng duyệt cuối kỳ | Rà soát toàn bộ Slide bảo vệ dự án cuối kỳ với các thành viên Tech và Mkt | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Cả nhóm | Cả nhóm | Slide Outcome 3 chốt phiên bản cuối | Not Started
| SAL_10.3 |  | Tập dượt phản biện, chia người trả lời các câu hỏi về tài chính/doanh số của Hội đồng | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2 | Cả nhóm | Cả nhóm | Hoàn thành bảo vệ dự án SaveFood cuối kỳ | Not Started

## MKT Plan
Tuần (Thời gian) | Mã CV | Group Task (Nhóm việc cụ thể) | Nội dung công việc chi tiết (Hành động cụ thể) | Tổng thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI Output (Kết quả đầu ra) | Trạng thái | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng (Days)
W2 (18/5 - 24/5) | MKT_2.4 | Chuẩn bị nhận diện thương hiệu | Phối hợp với Sales thiết kế ấn phẩm Sales Kit (Brochure giới thiệu) để Sales đi gặp đối tác quán | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Mkt Team | Cả nhóm | File thiết kế Brochure PDF hoàn chỉnh | Done
W3 (25/5 - 31/5) | MKT_3.2 | Triển khai Khảo sát & Thu thập data | Ra thực địa (trường học, quán ăn) cùng Sales phỏng vấn trực tiếp >20 người thử nghiệm | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Biên bản ghi chép insights phỏng vấn sâu | In Progress
| MKT_3.3 | Phân tích kết quả & Định hướng | Tổng hợp toàn bộ data khảo sát, phân tích phản hồi để đưa ra đề xuất tinh chỉnh giao diện/tính năng Web | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Báo cáo phân tích khảo sát (Survey Analysis) | In Progress
W4 (1/6 - 7/6) [Outcome 1] | MKT_4.1 | Xây dựng Nền tảng Kênh (Social) | Khởi tạo đồng loạt hệ thống kênh truyền thông: Fanpage Facebook, kênh TikTok, Instagram SaveFood | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Mkt Team | Cả nhóm | Hệ thống kênh Social hoạt động chính thức | Not Started
| MKT_4.3 | Lập kế hoạch Nội dung (Content) | Xây dựng Content Calendar (Lịch lên bài) cho Tuần 5 & Tuần 6 nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mở bán | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Mkt Team | Cả nhóm | File Excel Kế hoạch Nội dung chi tiết | Not Started
| MKT_4.4 | Báo cáo Outcome 1 | Hoàn thiện nội dung phần khảo sát khách hàng và kênh truyền thông vào Slide chung của nhóm | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Mkt Team | Cả nhóm | Slide Outcome 1 phần Marketing hoàn thiện | Not Started
| MKT_4.5 |  | Tham gia thuyết trình offline Outcome 1 trên lớp cùng nhóm | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Cả nhóm | Cả nhóm | Hoàn thành cột mốc Outcome 1 | Not Started
W5 (8/6 - 14/6) [Outcome 2](Mở bán) | MKT_5.1 | Sản xuất & Phủ nội dung (Launching) | Viết và đăng bài viết Teaser ra mắt dự án SaveFood, giới thiệu website đặt hàng trên Fanpage | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | 2 bài viết truyền thông đạt tương tác tốt | Not Started
| MKT_5.2 |  | Quay và dựng 2 video ngắn (TikTok/Reels) giáo dục thị trường về nạn lãng phí thực phẩm và giải pháp | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | 2 video lên xu hướng, thu hút người xem | Not Started
| MKT_5.3 | Hỗ trợ Sales kéo số | Thiết kế bộ ảnh banner "Món ngon giải cứu hôm nay" để cập nhật menu hàng ngày cho đội Sales đi chốt đơn | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 1 | Mkt Team | Cả nhóm | Bộ ảnh menu giải cứu hàng ngày | Not Started
| MKT_5.4 | Đo lường chỉ số tuần | Đo lường các chỉ số truyền thông tuần đầu tiên: Lượt tiếp cận (Reach), Lượt tương tác (Engagement) | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Mkt Team | Cả nhóm | Báo cáo Marketing Metrics Tuần 5 (Đạt >1000 Reach) | Not Started
W6 (15/6 - 21/6) | MKT_6.1 | Tăng trưởng & Thu hút User mới | Triển khai tuyến nội dung "Social Proof": Đăng ảnh chụp feedback thật, đơn hàng giải cứu thành công | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | 2 bài viết tăng độ uy tín thương hiệu | Not Started
| MKT_6.2 |  | Lên bài viết giới thiệu sâu về các đối tác quán ăn cốt lõi (Gia tăng giá trị thương hiệu cho đối tác quán) | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Bài viết PR cửa hàng đối tác trên Fanpage | Not Started
| MKT_6.3 | Tối ưu hóa phễu truyền thông | Seeding (rải comment/bài viết) vào các group hội sinh viên quanh vùng để kéo traffic tự nhiên về Website | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Traffic Website tăng 20% so với tuần trước | Not Started
W7 (22/6 - 28/6) | MKT_7.1 | Chiến dịch Kích cầu (Campaign) | Thiết kế ấn phẩm và lên bài tổ chức 1 chương trình Mini-game tặng Voucher giải cứu thực phẩm | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Mini-game được tung ra thu hút >100 lượt share | Not Started
| MKT_7.2 |  | Phối hợp với Sales viết bài thông báo chương trình ưu đãi đồng giá, thúc đẩy hành vi chốt đơn nhanh | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Bài viết chuyển đổi (Conversion Post) lên sóng | Not Started
| MKT_7.3 | Đo lường hiệu quả chi phí | Thống kê lượng Voucher phát ra, tính toán chi phí Marketing trên mỗi khách hàng có được (CAC) | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Chỉ số CAC của chiến dịch được ghi nhận | Not Started
W8 (29/6 - 5/7) [Outcome 2] | MKT_8.1 | Tổng kết số liệu truyền thông | Xuất dữ liệu Analytics từ Facebook, TikTok, Instagram; đánh giá xem kênh nào mang lại hiệu quả tốt nhất | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Báo cáo Marketing Performance chặng bán hàng | Not Started
| MKT_8.2 | Báo cáo Outcome 2 | Chuyển đổi số liệu (Reach, Interaction, CAC) thành biểu đồ trực quan để đưa vào slide báo cáo nhóm | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Phần Marketing trong slide Outcome 2 hoàn thành | Not Started
| MKT_8.3 |  | Cùng team tổng duyệt Slide và thuyết trình Outcome 2 (Sản phẩm hoàn thiện & Kết quả bán hàng) | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2 | Cả nhóm | Cả nhóm | Hoàn thành cột mốc Outcome 2 | Not Started
W9 (6/7 - 12/7) | MKT_9.1 | Hệ thống hóa tài liệu truyền thông | Rà soát và gom toàn bộ tư liệu truyền thông (Hình ảnh hoạt động, bài đăng nổi bật, video) theo format môn học | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Thư viện tư liệu truyền thông dự án được chuẩn hóa | Not Started
| MKT_9.2 | Đánh giá hiệu quả Content | Phân tích xem nhóm nội dung nào (Video hài hước, bài viết nhân văn hay minigame) thu hút user tốt nhất để đúc kết bài học | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Báo cáo đúc kết kinh nghiệm Marketing (Key Learnings) | Not Started
| MKT_9.3 |  | Viết báo cáo tổng kết Marketing chi tiết phục vụ cho tài liệu nộp cuối kỳ (Report) | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Báo cáo Marketing tổng thể hoàn chỉnh | Not Started
W10 (13/7 - 19/7) [Outcome 3] | MKT_10.1 | Chuẩn hóa Mô hình CANVAS | Đóng góp dữ liệu hoàn thiện các ô trong CANVAS: Phân khúc KH (Customer Segments), Kênh truyền thông (Channels), Quan hệ KH | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2 | Mkt Team | Cả nhóm | Các ô cốt lõi của CANVAS được điền số liệu thực tế | Not Started
| MKT_10.2 | Tổng duyệt dự án cuối kỳ | Phối hợp rà soát tính logic giữa phần định vị truyền thông của Marketing và phần doanh thu của Sales trên Slide | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Cả nhóm | Cả nhóm | Slide Outcome 3 chốt phiên bản cuối | Not Started
| MKT_10.3 |  | Tập dượt thuyết trình cuối kỳ, chuẩn bị phản biện các câu hỏi liên quan đến chiến lược thương hiệu và tiếp cận thị trường | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2 | Cả nhóm | Cả nhóm | Hoàn thành bảo vệ dự án SaveFood cuối kỳ | Not Started